## BCKH
BÁO CÁO KẾ HOẠCH NĂM 2024 - THỰC HIỆN ĐẾN TUẦN 34 | [5 empty] | PHÒNG: |  | HCNS
[6 empty] | SỐ: |  | 34/BCKHLV-HCNS
[6 empty] | NGÀY: |  | 19/8/2024
[6 empty] | THỰC HIỆN BỞI: |  | Đinh Văn Vịnh
TT | Nội dung công việc | Kết quả thực hiện công việc | Tồn tại và Đề xuất | Mức độ ưu tiên (khẩn cấp, quan trọng) | Cá nhân/Bộ phận liên quan |  | Thời gian thực hiện
[5 empty] | TTID | Khách hàng/Đối tác | Bắt Đầu | Kết thúc | Gia hạn
I | CÁC CÔNG VIỆC THỰC HIỆN THƯỜNG XUYÊN
1 | Quản lý chung về Nhân sự | - Quản lý Nhân sự công ty - Tuyển dụng - Các công việc: Đề bạt, bổ nhiệm, miễn nhiệm… - Đề xuất lương, tăng lương… |  | I |  |  | 19/8 | 23/8
2 | Quản lý kho hàng hóa | - Nhập kho, xuất kho theo nhu cầu của các phòng ban - Sắp xếp, giữ gìn vệ sinh kho |  | I |  |  | 19/8 | 23/8
3 | Quản trị hệ thống máy chủ và máy trạm công ty | - Vận hành hệ thống máy chủ chạy ổn định |  | I |  |  | 19/8 | 23/8
4 | Theo dõi chấm công | - Theo dõi và báo cáo kết quả chấm công của CBNV công ty |  | I |  |  | 19/8 | 23/8
II | CÔNG VIỆC THEO KẾ HOẠCH
1 | Dự thảo và ban hành Quy chế văn thư lưu trữ | 1. Tìm hiểu, nghiên cứu tài liệu - Thời hạn: Đã xong 2. Dự thảo quy chế 2.1. Quy chế Văn thư 2.2. Quy chế lưu trữ 3. Báo cáo GĐ lần 1: Ngày 21/4/2023 |  | II | GĐ | Đ Vịnh/P.HCNS | 2/2022 | 28/2/2022 | 31/7, 31/8, 30/9, 15/11, 31/12, 28/2/2023, 31/3/2023, 15, 21/4/2023, 29/2/2024, 31/3/2024, 30/4/2024, 31/5/2024, 30/6/2024, 31/7/2024, 31/8/2024.
2 | Điều chỉnh, bổ sung một số điều trong Quy chế chi tiêu nội bộ | 1. Các nội dung điều chỉnh bổ sung: 1.1. Điều chỉnh lại mục Phúc lợi Nghỉ mát hàng năm 1.2. Bổ sung thêm phúc lợi khám sức khỏe định kỳ cho CBNV 2. Nội dung: 2.1. Kiểm tra các tài liệu liên quan - Thời hạn: 30/9/2022 2.2. Dự thảo quyết định: - Thời hạn: 15/10/2022 - Gia hạn: 27/10/2022 3. Báo cáo GĐ lần 1: Ngày 28/10/2022 |  | II | GĐ | Đ Vịnh/P.HCNS | 2022-12-09 | 15/10 | 27/10/2022, 29/2/2024. 31/3/2024, 30/4/2024, 31/5/2024, 30/6/2024, 31/7/2024, 31/8/2024.
3 | Rà soát xóa các dữ liệu nhiễm virut, xóa các dữ liệu cá nhân không cần thiết và đưa ra giải pháp nâng cấp lưu trữ dữ liệu máy chủ | 1. Kiểm tra và xóa các dữ liệu nhiễm virut - Đã hoàn thành. |  | I | GĐ | Đ Vịnh/P.HCNS | 16/1/2023 | 8/2/2023 | 3/3/2023, 29/2/2024. 31/3/2024, 30/4/2024, 31/5/2024, 30/6/2024, 31/7/2024, 31/8/2024.
|  | 2. Rà soát và xóa các dữ liệu của các Cá nhân - Đã hoàn thành |  | I | GĐ | Đ Vịnh/P.HCNS | 16/1/2023 | 15/2/2023
|  | 3. Đề xuất giải pháp nâng cấp dung lượng lưu trữ Máy chủ 4. Báo cáo Giám đốc lần 1: Ngày 3/3/2023 |  | I | GĐ | Đ Vịnh/P.HCNS | 20/2/2023 | 28/2/2023
8 | Tuyển dụng Nhân sự Phòng Kinh doanh - Vị trí: Nhân viên - Số lượng: 01 người | 1. Đăng tin trên các hội nhóm tìm việc làm: Fabook, Zalo, Web tìm kiếm việc làm không tính phí… |  | I | GĐ | Đ Vịnh/P.HCNS | 4/3/2024 | 31/3/2024 | 30/4/2024, 31/5/2024, 15, 28/6/2024, 15, 31/7/2024, 15, 30/8/2024
|  | 2. Theo dõi hồ sơ và báo cáo |  | I | GĐ | Đ Vịnh/P.HCNS | 4/3/2024 | 31/3/2024 | 30/4/2024, 31/5/2024, 15, 28/6/2024, 15, 31/7/2024, 15, 30/8/2024
|  | 3. Báo cáo Kết quả và đề xuất phương án tuyển dụng |  | I | GĐ | Đ Vịnh/P.HCNS | 3/6/2024 | 15/6/2024 | 19, 28/6/2024, 15, 31/7/2024, 15, 30/8/2024
4. Thử việc
|  | 4.1. Ứng viên 1 - Họ tên: Đoàn Hữu Thuận - Thời gian thử việc: 02 tháng, kể từ ngày 01/7/2024 |  | I | GĐ | Đ Vịnh/P.HCNS | 01/7/2024 | 30/8/2024
|  | 4.1. Ứng viên 2 - Họ tên: Hoàng Văn Dũng - Thời gian thử việc: 02 tháng, kể từ ngày 05/8/2024 |  | I | GĐ | Đ Vịnh/P.HCNS | 05/8/2024 | 04/10/2024
16 | Tuyển dụng Nhân sự Phòng TCKT - Vị trí: Nhân viên - Số lượng: 01 người | 1. Đăng tin trên các hội nhóm tìm việc làm: Fabook, Zalo, Web tìm kiếm việc làm không tính phí… |  | I | GĐ | Đ Vịnh/P.HCNS | 22/07/2024 | 31/7/2024 | 15, 30/8/2024
|  | 2. Theo dõi hồ sơ và báo cáo |  | I | GĐ | Đ Vịnh/P.HCNS | 22/07/2024 | 31/7/2024 | 15, 30/8/2024
17 | Tuyển dụng Nhân sự Phòng TM - Vị trí: Nhân viên - Số lượng: 01 người | 1. Đăng tin trên các hội nhóm tìm việc làm: Fabook, Zalo, Web tìm kiếm việc làm không tính phí… |  | I | GĐ | Đ Vịnh/P.HCNS | 12/8/2024 | 23/8/2024
|  | 2. Theo dõi hồ sơ và báo cáo |  | I | GĐ | Đ Vịnh/P.HCNS | 12/8/2024 | 23/8/2024
18 | Phần mềm quản lý công việc công ty | 1. Tìm kiếm thông tin các NCC |  | I | GĐ | Đ Vịnh/P.HCNS | 08/7/2024 | 19/7/2024
|  | 2. Dự thảo phương án và báo cáo |  | I | GĐ | Đ Vịnh/P.HCNS | 08/7/2024 | 19/7/2024 | 02, 15, 30/8/2024
A. | CHÚ THÍCH |  | B. | YÊU CẦU
1. | Nội dung công việc: Là nội dung công việc chính cần xử lý. |  | 1. | Font: Time New Roman, cỡ chữ 13, hình thức trình bày như biểu mẫu.
2. | Kết quả thực hiện công việc: Là kết quả đạt được theo kế hoạch xử lý công việc đã đề ra |  | 2. | Các đầu mục chính: viết hoa.
3. | Mức độ ưu tiên (khẩn cấp, quan trọng): Là đánh giá tính chất của công việc, để ưu tiên giải quyết. |  | 3. | Nội dung trong báo cáo: đầy đủ và chính xác, không viết tắt.
4. | Cá nhân/Bộ phận liên quan: Là cá nhân hoặc bộ phận của TTID/ Khách hàng/Đối tác liên quan tới công việc. |  | 4. | Thời gian nộp báo cáo: vào ngày làm việc cuối tuần.
5. | Thời gian thực hiện: Là kế hoạch thời gian cần phải xử lý xong. |  | 5. | Quy định tên file: 20180201KD_BCKH ThuchiendenTuan21 NguyenVanA (tương ứng: ngày tháng năm, phòng chức năng, tên văn bản, số, tên người lập)
[5 empty] | Khẩn cấp |  | Không khẩn cấp
|  |  |  | Quan trọng | I (Làm ngay) |  | II (Làm sau, nhưng kiên quyết)
|  |  |  | Không quan trọng | III (Giao cho người khác) |  | IV (Chỉ làm nếu có thời gian)
PHÊ DUYỆT |  |  | NGƯỜI LẬP
(Đã duyệt) |  |  | (Đã ký)
TRƯỞNG PHÒNG |  |  | Đinh Văn Vịnh

## KD_KQKHLV Tuan (hidden)
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH LÀM VIỆC TUẦN 22/2020 | [6 empty] | PHÒNG: |  | KD
[7 empty] | SỐ: |  | 22/BCKHLV-KD
[7 empty] | NGÀY: |  | 2020-05-23
[7 empty] | THỰC HIỆN BỞI: |  | Phùng Văn Tiến
TT | Nội dung công việc | Kết quả thực hiện công việc | Mức độ ưu tiên (khẩn cấp, quan trọng) | Cá nhân/Bộ phận liên quan |  | Thời gian thực hiện |  |  | Ghi chú
|  |  |  | TTID | Khách hàng | Bắt Đầu | Kết thúc | Thời gian quá hạn (ngày, tháng)
I | EVN GENCO 1 - NHIỆT ĐIỆN QUẢNG NINH
1 | TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH | [6 empty] | 4 ngày
1.1 | Bàn giao khách hàng Quảng Ninh | Chờ chỉ đạo của Ban GĐ do cách làm của QN nguyên tắc và không thực tế, dẫn đến hiệu quả làm việc thấp | Quan trọng và khẩn cấp
1.2 | Kiểm tra và lấy kế hoạch vật tư 2020 | Chờ chỉ đạo của Ban GĐ do cách làm của QN nguyên tắc và không thực tế, dẫn đến hiệu quả làm việc thấp | Quan trọng nhưng không khẩn cấp |  | Mr. Tú/PP. KHVT
2 | TRIỂN KHAI HỢP ĐỒNG
II | EVN GENCO 3 - NHIỆT ĐIỆN MÔNG DƯƠNG 1
1 | TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH
1.1 | Triển khai Dự án lắp đặt thêm cẩu trục 80/20 tại gian Tuabine (hiện Tời gốc đang sử dụng của hãng SWF/Germany) | - Đã hoàn thiện MoM ký giữa TTID & ATTEC từ W51/2019 (ATTEC là đại lý độc quyền của SWF tại Việt Nam) |  |  | Mr. Nguyễn Đức Hòa/ P.PKT | 21/10/2019 | 31/06/2020
1.2 | Triển khai Gói vật tư hệ thống nước tuần hoàn: Spare Parts bơm CWP của Huyndai | - Đã có báo giá của Huyndai. Đề xuất hỗ trợ duy nhất tuy nhiên HHITMC phản hồi cũng đang có đối tác làm việc với Mông Dương 1 nên không thể hỗ trợ duy nhất. |  |  | P. KT | 21/10/2019 | 31/06/2020
1.3 | Xây dựng quan hệ và lấy dữ liệu KHSXKD2021 của nhà máy | Mr. Nguyễn Hữu Quảng-Phân Xưởng Vận Hành phụ trách C&I đã có quan hệ |  |  | P.KT | 21/02/2020 | 31/04/2020
2 | TRIỂN KHAI HỢP ĐỒNG
2.1 | Đặt nhập cho Gói Điện-C&I (Trị giá...thời gian giao hàng...) | Đã đặt nhập lần 1 cho 17/23 mục vào ngày... |  |  | Ms Hiền/P.KHVT | 15/03/2020 | 31/07/2020
III | EVN - NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN THÁI BÌNH 1
1 | TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH
1.1 | HH27-2020: Cung cấp Thiết bị điện phục vụ vận hành. Dự toán: 2 tỷ 500 triệu | - Bóc tách đạt 100% khối lượng công việc - Thống nhất với KH về nội dung của HSMT |  |  | Mr. Thắng/P. KHVT | 22/9/2019 | 31/05/2020
1.2 | HH51-2020: Cung cấp vật tư sửa chữa bảo dưỡng Máy phá đống | - Bóc tách đạt 100% khối lượng công việc - Thống nhất với KH về nội dung của HSMT |  | A Hợp/P.GĐ | Mr.Toàn/P.KT | 29/02/2020 | 31/05/2020
1.8 | HH50-2020: Cung cấp các cút ống áp lực lò hơi phục vụ vận hành. Dự toán 12 tỷ 300 triệu | - Hãng FW đã báo giá và thống nhất hỗ trợ duy nhất cho TTID |  |  | Mr. Hưng/ GĐ | 29/02/2020 | 30/05/2020
2.1 | HH44-2020: Cung cấp xích thuyền xỉ và bộ răng đĩa xích rulo chủ động thuyền xỉ phục vụ dự phòng. Dự toán 3 tỷ 300 triệu | 1. Tình trạng công việc tuần 21 2. Kế hoạch triển khai tuần 22 '- Tổng hợp lại các yêu cầu khảo sát, làm rõ nếu có? |  | Ms.Linh/KD | Mr.Quý/PXVH | 29/02/2020 | 30/09/2020 |  | Phát hành HSMT tháng 09
2.2 | HH54-2020: Cung cấp vật tư sửa chữa, bảo dưỡng máy nghiền. Dự toán 3 tỷ 500 triệu | 1. Tình trạng công việc tuần 21 2. Kế hoạch triển khai tuần 22 '- Tổng hợp lại các yêu cầu khảo sát, làm rõ nếu có? |  | Ms.Linh/KD | Mr.Quý/PXVH | 29/02/2020 | 30/09/2020 |  | Phát hành HSMT tháng 09
2 | TRIỂN KHAI HỢP ĐỒNG
IV | NỘI DUNG KHÁC
1 | Nhập dữ liệu vào phần mềm QLDLKD Misa | Tìm kiếm và nghiên cứu nội dung sau: + Luật đấu thầu + HSMT & HSDT mà Công ty đã triển khai + Tìm hiểu và nghiên cứu hệ thống của NM NĐ sẵn có
V | KẾ HOẠCH CÔNG TÁC
1 | Công tác Nhiệt Điện Thái Bình | - Khảo sát phần má phanh và đĩa phanh của gói HH52 và kết hợp Mr. Hợp đo vẽ khảo sát lại phần HGT gói HH51
A. | CHÚ THÍCH |  | B. | NỘI DUNG YÊU CẦU
1. | Nội dung công việc: Là nội dung công việc chính cần xử lý. |  | 1. | Font chữ: Time New Roman, cỡ chữ đồng nhất từ cỡ 11 đến cỡ 13, hình thức trình bày như biểu mẫu.
2. |  |  | 2. | Các đầu mục chính phải viết hoa.
3. | Mức độ ưu tiên (khẩn cấp, quan trọng): Là đánh giá tính chất của công việc, để ưu tiên giải quyết. |  | 3. | Tất cả các nội dung trong Kế hoạch làm việc phải ghi đủ và chính xác như phần Chú thích .
4. | Cá nhân/Bộ phận liên quan: Là cá nhân hoặc bộ phận của TTID/ Khách hàng/Đối tác liên quan tới công việc. |  | 4. | Thời gian nộp KHLV tuần: vào ngày làm việc cuối tuần.
5. | Thời gian thực hiện: Là kế hoạch thời gian cần phải xử lý xong. |  | 5. | Thời gian họp KHLV tuần vào 9:00 A.M ngày làm việc đầu tiên của tuần làm việc.
6. | Ghi chú: Là chú thich làm rõ các vấn đề liên quan tới Nội dung công việc. |  | 6. | Quy định đặt tên file: 20180201KD_KHLVTuan01 TranNguyetQue (tương ứng: ngày tháng năm, phòng chức năng, tên văn bản, số, tên người lập)
PHÊ DUYỆT |  | PHÒNG KINH DOANH |  |  |  |  | NGƯỜI LẬP

## KHLV Tuan
KẾ HOẠCH LÀM VIỆC TUẦN 34/2024 | [5 empty] | PHÒNG: |  | HCNS
[6 empty] | SỐ: |  | 34/KHLV-HCNS
[6 empty] | NGÀY: |  | 19/8/2024
[6 empty] | THỰC HIỆN BỞI: |  | Đinh Văn Vịnh
Thứ, ngày | Buổi | Nội dung công việc | Nội dung xử lý | Mức độ ưu tiên (khẩn cấp, quan trọng) | Cá nhân/Bộ phận liên quan |  | Kết quả | Ghi chú
[5 empty] | TTID | Khách hàng/Đối tác
Thứ 2 19/8 | Sáng | 1.Thực hiện các công việc thường xuyên 2. Họp tuần 34 3. Tuyển dụng | 1.Thực hiện các công việc thường xuyên 2. Họp tuần 34 3. Tuyển dụng - Đăng tin trên các hội nhóm: Fabook, Zalo, Web tìm kiếm việc làm không tính phí
|  |  |  | I | GĐ | Đ Vịnh/P.HCNS
| Chiều |  |  | I | GĐ | Đ Vịnh/P.HCNS
Thứ 3 20/8 | Sáng | 1.Thực hiện các công việc thường xuyên 2. Phần mềm quản lý công việc | 1.Thực hiện các công việc thường xuyên 2. Phần mềm quản lý công việc - Tìm kiếm thêm NCC viết code theo yêu cầu | I | GĐ | Đ Vịnh/P.HCNS
Chiều
Thứ 4 21/8 | Sáng | 1.Thực hiện các công việc thường xuyên | 1.Thực hiện các công việc thường xuyên | I | GĐ | Đ Vịnh/P.HCNS
Chiều
Thứ 5 22/8 | Sáng | 1.Thực hiện các công việc thường xuyên | 1.Thực hiện các công việc thường xuyên | I | GĐ | Đ Vịnh/P.HCNS
Chiều
Thứ 6 23/8 | Sáng | 1.Thực hiện các công việc thường xuyên 2. Tuyển dụng | 1.Thực hiện các công việc thường xuyên 2. Tuyển dụng - Đăng tin trên các hội nhóm: Fabook, Zalo, Web tìm kiếm việc làm không tính phí | I | GĐ | Đ Vịnh/P.HCNS
Chiều
A. | CHÚ THÍCH |  |  | B. | NỘI DUNG YÊU CẦU
1. | Nội dung công việc: Là nội dung công việc chính cần xử lý. |  |  | 1. | Font: Time New Roman, cỡ chữ 13, hình thức trình bày như biểu mẫu.
2. | Chi tiết thực hiện công việc: Là các nội dung đầu việc chính cần làm. |  |  | 2. | Nội dung trong báo cáo: đầy đủ và chính xác, không viết tắt
3. | Mức độ ưu tiên (khẩn cấp, quan trọng): Là đánh giá tính chất của công việc, để ưu tiên giải quyết. |  |  | 3. | Thời gian nộp KHLV tuần: vào ngày làm việc cuối tuần.
4. | Cá nhân/Bộ phận liên quan: Là cá nhân hoặc bộ phận của TTID/ Khách hàng/Đối tác liên quan tới công việc. |  |  | 4. | Thời gian họp KHLV tuần: 9:00 A.M ngày làm việc đầu tiên của tuần làm việc.
5. | Thời gian thực hiện: Là kế hoạch thời gian cần phải xử lý xong. |  |  | 5. | Quy định tên file: 20180201KD_KHLVTuan01 NguyenVanA (tương ứng: ngày tháng năm, phòng chức năng, tên văn bản, số, tên người lập)
[5 empty] | Khẩn cấp | Không khẩn cấp
|  |  |  | Quan trọng | I (Làm ngay) | II (Làm sau, nhưng kiên quyết)
|  |  |  | Không quan trọng | III (Giao cho người khác) | IV (Chỉ làm nếu có thời gian)
PHÊ DUYỆT |  |  |  | NGƯỜI LẬP
(Đã duyệt) |  |  |  | (Đã ký)
TRƯỞNG PHÒNG |  |  |  | Đinh Văn Vịnh